## Риски
№ | Риск | Потенциальное воздействие | Вероятность наступления (1-5) | Влияние риска (1-5) | Уровень риска[1] | Способы смягчения риска | Условия наступления
1 | Отсутствие согласованных требований заказчика к системе | 1.Предоставление заказчику не полного функционала сервиса | 4 | 4 | высокий | Своевременная и исчерпывающая коммуникация с заказчиком | 1.Непонимание Заказчиком целей и задач, технологий реализации.
|  | 2.Реализация ненужного функционала |  |  |  |  | 2.Затрудненная и многоуровневая коммуникация исполнителя и правительства в лице Заказчика .
|  | 3.Поставка сервиса, не отвечающего всем требованиям заказчика |  |  |  |  | 3.Некорректное понимание требований Заказчика РП
4.Несогласованная документация
2 | Задержка согласований заказчиком | 1.Старт разработки сдвигается | 4 | 4 | высокий | 1.Еженедельная отчетность о проделанной работе | Заказчик не отвечает продолжительное время
|  | 2.CR |  |  |  | 2.Эскалация проблемы
3 | Увеличение сроков разработки iOS | 1.Сдвиг старта 2го этапа разработки IOS | 5 | 4 | высокий | 1.Оповестить Заказчика о возможном увеличении сроков и согласовать это в общем плане | 1.Переход на swift 3.0
|  | 2.Задержка поставки модуля(приложения) |  |  |  | 2.Работа с ресурсным менеджером по приоритетности проекта | 2.Рефакторинг предыдущего кода/кода бывших участников проекта
[6 empty] | 3.Эскалация проблемы до высшего руководства | 3.Доработки по новым требованиям
[6 empty] | 4.Мотивация команды разработки на приоритетность проекта | 4.Низкая квалификация ресурсов на первом этапе
5.Непонимание логики работы функционала
4 | Низкая квалификация ресурсов разработки | 1.Увеличение сроков разработки | 1 | 4 | низкий | 1.Тимлид/адвайзер для качественного планирования, решения по методике и реализации | 1.Низкоквалифицированные ресурсов на предыдущем этапе проекта
|  | 2.Сдвиг сроков поставки |  |  |  | 2.Контроль качества | 2.Неадекватное ресурсное планирование
|  | 3.Продукт, не отвечающий требованиям Заказчика |  |  |  | 3.Коммуникация с командой разработки
|  | 4.Низкая производительность |  |  |  | 4.Обучение ресурсов
|  | 5.Длительный рефакторинг |  |  |  | 5.Замена ресурса
6.Работа с руководством и ресурсными менеджерами на тему приоритетности проекта
5 | Неадекватное календарное планирование проекта | 1.Существенное расхождение в планируемых и реальных сроков реализации | 2 | 5 | средний | 1.Согласование всех сроков и этапов проекта с ключевыми участникам. | 1.Несогласованные требования к результатам и срокам
|  | 2.Перерасход ресурсов |  |  |  | 2.Привлечение команды разработки к оценке сроков | 2.Некорректная оценка сроков
|  | 3.Блок ресурсов для других проектов |  |  |  | 3.Коммуникация с Заказчиком | 3.Недостаточная коммуникация внутри команды и с Заказчиком
|  | 4.Задержка поставки |  |  |  | 4.Закладывать резерв времени на случай ЧП и ошибок в планировании | 4.Ориентир на пожелания Заказчиков при планировании
|  | 5.Увеличение стоимости разработки |  |  |  | 5.Юридическое оформление (как и постфактум мероприятие) | 5.Оптимистичные оценки возможностей ресурсов
6.Штрафные санкции
6 | Проблемы интеграции компонентов системы | 1.Задержка поставки | 2 | 5 | низкий+ | 1.Повысить коммуникацию между командами разработки компонентов системы, а также с руководством | 1.Смена состава участников
|  | 2.Нагрузки на ресурсы |  |  |  | 2.Провести качественное обследование компонентов системы | 2.Низкое качество реализации компонентов
|  | 3. Поиск обходных путей |  |  |  | 3.Приоритезировать задачи и мотивировать команды | 3.Отсутствие налаженной коммуникации руководства с командами разработки
[6 empty] | 4.Дополнительные ресурсы | 4.Нереалистичные сроки
[6 empty] | 5.Обходные пути (интеграция сторонних сервисов) | 5.Отсутствие свободных ресурсов
[6 empty] | 6.Эскалация проблемы | 6.Неготовность отдельных модулей к интеграции
[6 empty] | 7.Реализация сокращенного функционала | 7.Некачественный рефакторинг
7 | Низкое качество кода | 1.Баги при тестировании | 3 | 5 | средний+ | 1.Усилить контроль качества тимлидом | 1.Низкая квалификация сотрудников на проекте
|  | 2.Задержка поставки |  |  |  | 2.Коммуникация с РП | 2.Смена приоритетов
|  | 3.Дополнительные нагрузки на ресурс |  |  |  | 3.Угроза команде разработки о планировании выдачи исходников правительству | 3.Отсутствие автотестов
4.Рефакторинг
8 | Отсутствие автотестов | 1.Задержка поставки | 1 | 3 | низкий + | 1.Своевременное выявление багов при промежуточном тестировании | 1.Не были запланированы автотесты
|  | 2.Нагрузка на ресурсы |  |  |  | 2.Коммуникация с командой тестирования | 2.Отсутствие ресурсов
|  | 3.Качество тестирования |  |  |  | 3.План тестирования
4.План атоматизации
9 | Аналитика низкого качества | 1.Некачественное описание требований к продукту для использования командой разработки, Заказчиком | 4 | 4 | средний+ | 1.Привлечение/наем др ресурсов | 1.Занятость ресурса на других проектах
|  | 2.Нагрузка на ресурсы (тест, разработка) |  |  |  | 2.Своевременная замена ресурсов | 2.Приоритезация задач
10 | Смена состава участников, отсутствие сформированной команды | 1.Задержка поставки | 5 | 5 | высокий | 1.Коммуникации внутри команды,мотивация | 1.Демотивация в команде
|  | 2.Нагрузка на ресурсы |  |  |  | 2.Создание комфортной среды | 2.Нечеткая постановка задач
|  | 3.Демотивация сотрудников |  |  |  | 3.Работа с руководством и ресурсными менеджерами на тему приоритетности проекта | 3.Появление новых требований
|  | 4.Нечеткое понимание целей проекта, задач |  |  |  | 4.Приоритезация задач | 4.Низкая квалификация сотрудников
5.Недовольство рабочей средой
6.Неграмотное распределение ресурсов
7.Коммуникация внутри команды
8.Приоритеты внутри компании
9.Переманивание сотрудников на другие проекты
11 | Появление новых требований от заказчика | 1.Увеличение сроков поставки | 4 | 4 | высокий | 1.Постоянная коммуникация с Заказчиком | 1.Несвоевременная коммуникация с Заказчиком и, как следствие, демотивация команды
|  | 2.Увеличение сроков разработки и тестирования |  |  |  | 2.Заблаговременное согласование требований с Заказчиком | 2.Некачественное обследование/описание аналитиком
|  | 3.Нагрузка на ресурсы |  |  |  | 3.Качественное обследование и аргументация в сторону отказа от новых требований | 3.Нереализованный функционал
|  | 4.Доп ресурсы |  |  |  | 4.Еженедельная отчетность о проделанной работе | 4.Несвоевременная реакция и принятие решений РП
|  | 5.Смена приоритетов |  |  |  | 5.Если дополнительные требования к системе целесообразны - работа с ресурсным менеджером, мотивацией команд
|  | 6.Увеличение финансовых затрат |  |  |  | 6.Увеличение бюджета проекта Заказчиком
7.Согласованное с Заказчиком увеличение сроков поставки
12 | Переход на swift 3.0 (технологический риск) | 1.Сдвиг сроков разработки следующего этапа проекта | 2 | 5 | средний + | 1.Экспертное обследование | 1.Обновление старых библиотек до swift 3.0
|  | 2.Длительный поиск выбора решения разработки |  |  |  | 2.Вдумчивое планирование рефакторинга | 2.Низкая квалификация ресурсов на первой стадии проекта
|  | 3.Нагрузка на ресурсы |  |  |  | 3.Привлечение ресурса с более высокой квалификацией | 3.Неточная оценка сроков РП и куратором
|  | 4.Увеличение сроков разработки за счет отслеживания багов и рефакторинга |  |  |  | 4.Коммуникации между командами (СС и iOS) | 4.Отсутствие коммуникации между командами
|  | 5.Демотивация сотрудника по причине необходимости рефакторинга чужого некачественного кода |  |  |  | 5.Коммуникация с Заказчиком | 5.Рефакторинг чужого кода
[6 empty] | 6.Подробная декомпозиция и описание задач по рефакторингу для более четкого контроля времени и качества исполнения | 6.Появление багов
13 | Длительный рефакторинг | 1.Сдвиг сроков разработки следующего этапа проекта | 5 | 4 | Высокий | 1.Подробная декомпозиция и описание задач по рефакторингу для более четкого контроля времени и качества исполнения | 1.Баги в коде предыдущих участников проекта
|  | 2.Нагрузка на ресурсы |  |  |  | 2.Экспертное обследование | 2.Переход на новые технологии разработки
|  | 3.Общее увеличение сроков разработки |  |  |  | 3.Контроль коммитов | 3.Доработки в силу новых требований Заказчика
|  | 4.Длительное тестирование |  |  |  | 4.Регресс тестирование | 4.Смена участников в команде разработки
5.Низкая квалификация ресурсов на первой стадии проекта
14 | Угроза приостановки проекта заказчиком на стадии разработки | 1.Расход ресурсов | 2 | 5 | Низкий | 1.Коммуникация Куратора с Заказчиком, Своевременное уведомление о возможных рисках | 1.Возможность расторжения ГК правительством в одностороннем порядке
|  | 2.Демотивация сотрудников |  |  |  | 2.Вдумчивая и грамотная оценка реализации | 2.Неадекватное планирование сроков
|  | 3.Утопленные издержки (ресурсные и денежные) |  |  |  | 3.Реализация сокращенного функционала | 3.Срыв сроков поставки
|  | 4.Увеличение разработки на других проектах |  |  |  | 4.Вдумчивое планирование сроков и рисков с привлечением ключевых участников команды | 4.Недостаток коммуникации/несвоевременная коммуникация с Заказчиком
5.Контракт с прописанными условиями оплаты работ
15 | Финансовые риски | 1.Отрицательное влияние на бизнес-показатели компании | 3 | 4 | Средний | 1.Условия в договоре (условия оплаты, штрафные санкции и пр) | 1. Увеличение сроков разработки
|  | 2.Дефицит бюджета |  |  |  | 2.Вдумчивое планирование сроков | 2.Задержка поставки
|  | 3.Снижение качества продукта |  |  |  | 3.Контроль исполнения бюджета | 3.Отказ от проекта заказчиком на стадии разработки
|  | 4.Блок ресурсов |  |  |  | 4.Коммуникации с Заказчиком и руководством | 4.Неверное планирование сроков
|  | 5.Закрытие проекта |  |  |  | 5.Промежуточный контроль исполнения задач | 5.Снижение маржинальности проекта
|  | 6.Штрафные санкции |  |  |  |  | 6.Отсутствие ресурсов
7.Отсутствие заинтересованности руководства в проекте
8.Нечеткая постановка/отсутствие зафиксированных и согласованных с Заказчиком требований
16 | Политические риски | 1.Расторжение ГК | 2018-03-02 | 5 | средний | 1.Своевременная коммуникация с Заказчиком | 1.Смена состава правительства
|  | 2.Приостановка проекта |  |  |  | 2.Поставки в срок | 2.Смена ориентиров, целей
|  | 3.Отрицательное влияние на бизнес-показатели компании |  |  |  | 3.Поэтапная реализация и поставка | 3.Длительные этапы разработки
4.Условия в ГК (?)
17 | Технический риск: взаимодействие с ЛСР | 1.Длительная недоступность модуля СООИ | 5 | 5 | Высокий | 1.Обследование экспертами | 1.Отключение сервера со стороны ЛСР
|  | 2.Отсутствие возможности рефакторинга логики запросов к СООИ |  |  |  | 2.Коммуникация с ЛСР | 2.Отказоустойчивость серверов ЛСР понижена?
|  | 3.Отсутствие возможности рефакторинга экранов для отображения сущностей |  |  |  | 3.Эскалация проблемы | 3.Неотлаженная коммуникация с ЛС
|  | 4.Невозможность тестирования |  |  |  | 4.Резервные мощности (?)
5.Риск-менеджмент